UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC  	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

SỞ Y TẾ                               	    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /KH-SYT                        Bình Phước, ngày       tháng       năm 2018

KẾ HOẠCH

Triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV

từ mẹ sang con năm 2018

Thực hiện Công văn số 2662/BYT-UBQG 50 ngày 14 tháng 05 năm 2018 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc Triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018 từ ngày 01/06/2018 đến ngày 30/06/2018.

Với chủ đề Chiến dịch “ Xét nghiệm HIV sớm – Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2020”, Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền phòng, chống HIV từ mẹ sang con trong tháng cao điểm năm 2018, cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH

1. Thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân nhằm thực hiện mục tiêu “Giảm tỉ lệ trẻ nhiễm HIV từ mẹ xuống dưới 2% vào năm 2020” đã được đề ra trong Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

2. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, vợ của những người nhiễm HIV trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có hành vi nguy cơ cao về lợi ích của xét nghiệm HIV sớm và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sớm;

3. Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội trong dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

4. Tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho phụ nữ mang thai, cung cấp thuốc ARV cho phụ nữ nhiễm HIV bao gồm phụ nữ nhiễm HIV mang thai, đẩy mạnh các can thiệp và chất lượng các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU:

1. Chủ đề của Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018: “Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2020”

2. Khẩu hiệu của chiến dịch (Phụ lục 1 kèm theo).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG THÁNG CAO ĐIỂM DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON

1. Tổ chức các hội nghị, hội thảo

Tùy điều kiện cụ thể của các địa phương, đơn vị tổ chức các hội nghị, hội thảo sau đây:

- Tổ chức hội nghị, hội thảo về các chủ đề: Xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai tại cộng đồng; Trả kết quả khẳng định nhiễm HIV sớm cho phụ nữ nang thai có test nhanh dương tính; điều trị bằng ARV sớm cho trẻ khi khẳng định nhiễm HIV; huy động và đảm bảo tài chính cho công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đặc biệt là test nhanh phát hiện HIV đối với phụ nữ mang thai; Phổ biến, cập nhật kiến thức mới về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Chống kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV;

- Tổ chức gặp mặt, sinh hoạt với những người nhiễm HIV, phụ nữ mang thai nhiễm HIV, vợ người nhiễm HIV, người trong độ tuổi sinh đẻ; truyền thông dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, lợi ích của tư vấn xét nghiệm HIV sớm cho phụ nữ mang thai; lợi ích điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sớm; lợi ích của bảo hiểm y tế với phụ nữ nhiễm HIV, vận động phụ nữ nhiễm HIV chủ động tham gia và sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh.

- Tổ chức hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình có hiệu quả như: Theo dõi cặp mẹ con, xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai tại trạm y tế xã, trả kết quả khẳng định cho phụ nữ có test nhanh HIV dương tính.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trong Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

a) Lễ phát động Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

- Các đơn vị Y tế của tỉnh và các Trung tâm Y tế huyện/thị xã  tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;

- Thời điểm tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cần được thực hiện trước hoặc trong ngày mở đầu Tháng cao điểm (ngày 01/6/2018).

b) Lễ mít tinh và diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

- Lễ mít tinh và diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tổ chức tập trung tại trung tâm các Huyện/thị xã. Tùy điều kiện, của các đơn vị có thể tổ chức Lễ phát động hoặc  mít tinh và diễu hành quần chúng. Thời điểm tổ chức nên vào thời điểm thuận lợi cho việc huy động cộng đồng tham gia như ngày cuối tuần.

Ngoài Lễ mít tinh, có thể tổ chức các sự kiện phối hợp như diễu hành hoặc quần chúng đi bộ, đạp xe, chạy, trưng bày, triển lãm, ca nhạc, biểu diễn kịch, truyền thông lưu động hoặc các sự kiện gây quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

- Ngoài mít tinh và diễu hành Sở Y tế khuyến khích các đơn vị tổ chức các cuộc mít tinh hoặc các sự kiện thích hợp tại các huyện/thị, xã, phường, đơn vị tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

c) Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động hưởng ứng Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

- Về nội dung truyền thông cần chú trọng vào các nội dung sau:

+ Lợi ích của xét nghiệm sớm HIV cho phụ nữ mang thai;

+ Thời điểm phụ nữ nhiễm HIV có thể mang thai an toàn giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cho con;

+ Các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV: Lợi ích của dự phòng sớm lây nhiễm HIV;

+ Điều trị sớm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;

+ Quyền sinh con của phụ nữ nhiễm HIV với đầy đủ thông tin;

+ Quảng bá các dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương v.v...;

+ Đảm bảo tài chính cho chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;

- Về hình thức: Cần linh hoạt và triển khai đa dạng phong phú các hình thức truyền thông phù hợp với nguồn lực sẵn có của từng địa phương.

+ Truyền thông trực tiếp như truyền thông với cá nhân, truyền thông nhóm, thăm gia đình phụ nữ mang thai nhiễm HIV; tư vấn tại các cơ sở y tế; (lưu ý cần huy động sự tham gia của người nhiễm HIV và những người có hành vi nguy cơ cao tham gia các hoạt động truyền thông).

+ Truyền thông đại chúng về chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: Ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử trong Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mự sang con; tăng cường truyền thông qua các chương trình giải trí trên truyền hình, các phóng sự, các chương trình quảng cáo, các chương trình toạ đàm về HIV/AIDS... Đăng tải phát tin, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương như loa phát thanh của huyện/thị và các xã/phường/thị trấn.

+ Tăng cường truyền thông trên hệ thống mạng xã hội và các trang thông tin điện tử;

+ Truyền thông lưu động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;

+ Tổ chức các sự kiện truyền thông có sự tham gia của phụ nữ tích cực, người nhiễm HIV và gia đình;

+ Phát triển và phổ biến các phương tiện và tài liệu truyền thông: Xây dựng các cụm panô, khẩu hiệu, treo băng rôn tại các địa điểm công cộng có đông người qua lại như các trục đường giao thông chính, các bến xe, công viên; cửa ngõ của huyện/Thị và xã/phường, thôn, ấp, bản và cổng các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện; Phổ biến các ấn phẩm truyền thông Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con khác như áp phích, tranh gấp, tờ rơi, sách mỏng về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

4. Triển khai thực hiện các hoạt động khác về Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

- Giới thiệu, quảng bá rộng rãi về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ xét nghiệm HIV; dự phòng, chăm sóc, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và giới thiệu chi tiết các cơ sở cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sẵn có tại địa phương, đơn vị, bao gồm cả các dịch vụ chuyển tiếp, chuyển tuyến phụ nữ mang thai nhiễm HIV và con của họ để họ dễ dàng tiếp cận và sử dụng;

- Tổ chức mở rộng việc cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như tư vấn xét nghiệm HIV lưu động; xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng.

- Tổ chức các chương trình vận động các tổ chức, cá nhân và gia đình tích cực tham gia các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong nhóm phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ.

- Huy động sự tham gia của nam giới trong các hoạt động tại tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Rà soát, chấn chỉnh, giám sát hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ, đảm bảo tính sẵn có, tính dễ tiếp cận của các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Vận động những người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, tôn giáo, dòng họ (già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, trưởng họ, trưởng tộc...), tích cực tham gia các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong đồng bào vùng dân tộc và vùng giáp biên giới;

- Vận động các tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự khác và mạng lưới người nhiễm HIV tại địa phương tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động nhân tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;

- Tổ chức các chuyến giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

### IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

-  Là đầu mối chỉ đạo triển khai thực hiện tháng cao điểm lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Tổ chức phối hợp với Đài phát thanh, Đài truyền hình và Báo Bình Phước, Ban ngành triển khai các hoạt động truyền thông, vận động hưởng ứng tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Phát tin và hình ảnh tuyên truyền về tháng chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, hình ảnh xét nghiệm tự nguyện, các dịch vụ điều trị dự phòng cho phụ nữ có thai nhiễm HIV.

- Bố trí nhân lực thực hiện tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV cho phụ nữ mang thai và các biện pháp can thiệp hiện đang triển khai để giảm lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Kiểm tra giám sát đáng giá việc thực hiện kế hoạch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai tháng cao điểm gửi Sở Y tế.

2. Bệnh viện đa khoa tỉnh

- Bố trí nhân lực thực hiện các công việc dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong việc cung cấp dịch vụ.

- Chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con gồm: Tư vấn, xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai đến khám thai và sinh con,  cấp thuốc kháng vi rút (ARV) dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, tư vấn cách nuôi dưỡng trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV.

- Thực hiện tốt công tác chuyển tuyến, chuyển tiếp đối với bệnh nhân HIV/AIDS và trẻ phơi nhiễm HIV theo quy định.

- Chịu trách nhiệm điều trị dự phòng và chăm sóc sức khỏe và theo dõi tình trạng nhiễm HIV của trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV.

3. Trung tâm Y tế các huyện/thị:

- Bố trí nhân lực thực hiện các công việc dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con:

+ Tăng cường tư vấn cho phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV tự nguyện .

+ Tuyên truyền về lợi ích của dịch vụ dự phòng lây truyền từ mẹ sang con.

+ Tư vấn nuôi dưỡng trẻ, chăm sóc cũng như điều trị cho trẻ bị phơi nhiễm HIV. Thực hiện tốt công tác chuyển tuyến và chuyển tiếp.

- Điều trị các trường hợp bà mẹ mang thai HIV dương tính, trẻ em sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV theo quy định của chương trình.

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể khác thực hiện hiệu quả tháng chiến dịch dự phòng lây truyền từ mẹ sang con .

- Tuyên truyền sâu rộng và quảng bá lợi ích của dự phòng lây truyền từ mẹ sang con.

- Động viên mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là đối tượng chính của chiến dịch dự phòng lây truyền từ mẹ sang con: Phụ nữ mang thai tham gia xét nghiệm tự nguyện và thực hiện gói dịch vụ toàn diện.

- Có các hoạt động cụ thể trong tháng chiến dịch: Tổ chức tọa đàm , nói chuyện, tư vấn, thăm hộ gia đình, thảo luận nhóm, tổ chức các đợt truyền thông, tư vấn tại xã, phường, thôn bản…

- Đôn đốc giám sát việc triển khai kế hoạch tại tuyến xã, phường.

- Thu thập số liệu tổng hợp báo gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật theo quy định.

4. Tuyến xã, phường, thị trấn:

- Phổ biến rộng rãi các khẩu hiệu, áp phích, tờ rơi, có nội dung tuyên truyền dự phòng lây truyền HIVtừ mẹ sang con.

- Quảng bá, giới thiệu địa chỉ các cơ sở cung cấp các dịch vụ can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Kết hợp tốt với các Ban ngành, đoàn thể tại xã/phường/thị trấn: Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Tổ dân phố, Già làng để tuyên truyền rộng rãi cho các đối tượng tập trung chủ yếu là phụ nữ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai hiểu rõ về dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con để họ tham gia xét nghiệm tự nguyện.

- Thực hiện giới thiệu chuyển lên tuyến trên để điều trị ARV cho các trường hợp bà mẹ mang thai có HIV dương tính và trẻ em sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV được tiếp tục theo dõi điều trị.

V. KINH PHÍ:

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch xin kinh phí hỗ trợ tại địa phương và kinh phí từ các nguồn hợp lý khác.

VI. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO:

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo khoa phòng, chống HIV/AIDS làm đầu mối cung cấp: Sinh phẩm, thuốc ARV, ... và chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn kỹ thuật trong chiến dịch.

- Các đơn vị trong quá trình thực hiện có vấn đề khó khăn sẽ liên hệ trực tiếp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

- Sau chiến dịch các đơn vị tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước ngày 10/07/2018.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo AIDS, PCTNMTMD tỉnh; (Để báo cáo)

- Bộ Y tế; (Để báo cáo)

- Các đơn vị y tế trong tỉnh;

- Giám đốc Sở;

- Các phó Giám đốc Sở;

- Các Phòng chức năng SYT;

- Web: syt.binhphuoc.gov.vn;

- Lưu VT, NVY.

Phụ lục 1. KHẨU HIỆU CỦA THÁNG CAO ĐIỂM DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON NĂM 2018

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

2. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV trong 3 tháng đầu để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

3. Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2020

4. Phụ nữ mang thai cầnbiết sớm tình trạng nhiễm HIV để được điều trị kịp thời

5. Xét nghiệm HIV cho mẹ, sức khỏe cho con!

6. Tiếp cận sớm các dịch vụ điều trị HIV/AIDS là quyền lợi của người nhiễm HIV

7. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị liên tục suốt đời

8. Điều trị ARV sớm giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh và giảm lây nhiễm HIV cho người khác

Phụ lục

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện tháng cao điểm dự phòng LTMC năm 2018

| TÊN ĐƠN VỊ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG CAO ĐIỂM DỰ PHÒNG

LÂY TRUYỀN HIV TỪ ME SANG CON

NĂM 2018

I. CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1.  Ban hành văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh hướng dẫn triển khai tháng cao điểm:

Có:                      Không:        

Nếu có: Cấp ban hành: UBND tỉnh :                Sở Y tế:              Khác:    .............

2.  Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở dịch vụ y tế hướng dẫn thực hiện cung cấp dịch vụ dự phòng LTMC:

Có:                      Không:        

Nếu có: Cấp ban hành: UBND tỉnh :                Sở Y tế:              Khác:    .............

3. Tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm:    Có:                      Không:        

Nếu có: Cấp tổ chức: tỉnh :                Huyện:             xã:    .............

4. Tổ chức gặp mặt các Sở, ban, ngành, đoàn thể: Có:                      Không:        

5. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cấp dưới: Có:                      Không:        

Nếu có: Số chuyến kiểm tra, giám sát cấp tỉnh:...............             Cấp huyện:................

6.  Ban chỉ đạo chủ trì tổng kết tháng cao điểm:   Có:                      Không:        

II. HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

- Xây dựng mới tài liệu truyền thông để phục vụ truyền thông lần đầu tiên trong tháng chiến dịch:

Có:                      Không:        

Nếu có: số tác phẩm, thể loại

- Truyền thông đại chúng về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

| Stt | Hình thức | Số lần phát sóng | Thời lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phát sóng các video clip (quảng cáo trên truyền hình) |  |  |
| 2 | Sản xuất và phát sóng các phóng sự, toạ đàm trên truyền hình tỉnh |  |  |
| 3 | Phát sóng các thông điệp trên đài phát thanh truyền hình tỉnh |  |  |
| 4 | Phát sóng các thông điệp trên đài phát thanh truyền hình huyện, thị, xã, phường |  |  |

2. Truyền thông trực tiếp về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

| Stt | Hình thức | Số lần | Số người tham dự |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nói chuyện, thăm hộ gia đình, thảo luận nhóm... về dự phòng LTMC |  |  |
| 2 | Truyền thông lưu động |  |  |
| 3 | Tập huấn cho cán bộ y tế |  |  |
| 4 | Hình thức khác (ghi rõ) |  |  |

3. Sản xuất và phân phối tài liệu truyền thông

| TT | Hình thức | Tháng chiến dịch |  |  | Số lượng đã sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nhận về | Đơn vị sản xuất | Tổng |  |
| 1 | Tờ rơi, Tranh gấp |  |  |  |  |
| 2 | Áp phích |  |  |  |  |
| 3 | Pano |  |  |  |  |
| 4 | Sách mỏng/sách nhỏ |  |  |  |  |
| 5 | Băng video/VCD/DVD |  |  |  |  |
| 6 | Băng cassette/ đĩa CD |  |  |  |  |
| 7 | Khác: Ghi rõ |  |  |  |  |

III. HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ đến hết tháng 6/2018:

| STT | Các chỉ số | Số lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 tháng năm 2017 | Tháng 6/2018 | Tháng 6/2017 |
|  | Tổng số phụ nữ mang thai toàn tỉnh tại thời điểm báo cáo |  |  |  |
| 1 | Số phụ nữ mang thai được tư vấn trước xét nghiệm HIV |  |  |  |
| 2 | Số phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV tự nguyện: |  |  |  |
|  | Xét nghiệm HIV trong thời kỳ mang thai. |  |  |  |
|  | Xét nghiệm HIV trong lúc chuyển dạ. |  |  |  |
| 3 | Số phụ nữ mang thai được tư vấn và xét nghiệm HIV quay trở lại nhận kết quả |  |  |  |
| 4 | Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được phát hiện: - Trong thời gian mang thai - Phát hiện nhiễm HIV trong lúc chuyển dạ. |  |  |  |
| 5 | Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị dự phòng bằng thuốc ARV từ trong thời gian mang thai. |  |  |  |
| 6 | Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị dự phòng bằng thuốc ARV vào lúc chuyển dạ |  |  |  |
| 7 | Số trẻ được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. |  |  |  |
| 8 | Số PNMT được XN Tải lượng vi rút theo quy định |  |  |  |

....................., ngày ....... tháng....... năm 2018

| NGƯỜI LẬP | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (KÝ VÀ ĐÓNG DẤU) |
| --- | --- |