## PL ĐƠN VỊ
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022, NĂM 2023
TT | Nội dung | Kế hoạch vốn phân bổ (triệu đồng) năm 2022, Năm 2023 | [8 empty] | Kế quả giải ngân (triệu đồng) | [8 empty] | Tỷ lệ giải ngân (%)
|  | Tổng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Năm 2022 |  |  | Năm 2023 |  |  | Tổng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Năm 2022 |  |  | Năm 2023 |  |  | Tổng | Năm 2022 | Năm 2023
[5 empty] | Tổng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Tổng | Vốn ĐTPT | Vốn SN |  |  |  | Tổng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Tổng | Vốn ĐTPT | Vốn SN
| TỔNG CỘNG | 545703.484 | 410210 | 135493.484 | 224521 | 178909 | 45612 | 321182.484 | 231301 | 89881.484 | 358255.925 | 315101.77 | 43154.155 | 178765.078 | 158293 | 21886.078 | 178076.847 | 156808.77 | 21268.077 | 65.6503 | 79.6206 | 55.4441
1 | Huyện Lộc Ninh | 205549 | 174042 | 31507 | 83306 | 75090 | 11979 | 76638 | 98952 | 19528 | 113155 | 110238 | 2917 | 66354 | 64879 | 1475 | 46801 | 45359 | 1442 | 55.0501 | 79.6509 | 61.0676
2 | Huyện Bù Đăng | 73738 | 56204 | 17534 | 21608 | 18542 | 3066 | 48913 | 37662 | 14468 | 53388 | 47518 | 5870 | 20867 | 18205 | 2662 | 32521 | 29313 | 3208 | 72.4023 | 96.5707 | 66.4874
3 | Huyện Bù Đốp | 31437 | 23889 | 7548 | 8611 | 6576 | 2427 | 21458 | 17313 | 5121 | 15020.77 | 13420.77 | 1600 | 3026 | 1861 | 1165 | 11994.77 | 11559.77 | 435 | 47.7805 | 35.1411 | 55.8988
4 | Huyện Bù Gia Mập | 154286 | 134536 | 19750 | 68520 | 67683 | 3565 | 79538 | 66853 | 16185 | 136871.7 | 129555 | 7316.7 | 65882 | 66126 | 1170 | 69575.7 | 63429 | 6146.7 | 88.713 | 96.15 | 87.4748
5 | Huyện Phú Riềng | 6739 | 3128 | 3611 | 2094 | 947 | 1240 | 4354 | 2181 | 2371 | 1808 | 1211 | 597 | 1204 | 939 | 265 | 604 | 272 | 332 | 26.8289 | 57.4976 | 13.8723
6 | Huyện Đồng Phú | 8506 | 3014 | 5492 | 1743 |  | 1823 | 6524 | 3014 | 3669 | 3828 | 2593 | 1235 | 487 |  | 487 | 3341 | 2593 | 748 | 45.0035 | 27.9403 | 51.2109
7 | Huyện Hớn Quản | 12833 | 10017 | 2816 | 6818 | 7054 | 69 | 5522 | 2963 | 2747 | 9700 | 8967 | 733 | 6161 | 6092 | 69 | 3539 | 2875 | 664 | 75.5864 | 90.3637 | 64.0891
8 | TX Bình Long | 5092 | 2063 | 3029 | 1887 | 1610 | 363 | 2990 | 453 | 2666 | 1220 | 591 | 629 | 295 | 138 | 157 | 925 | 453 | 472 | 23.9592 | 15.6333 | 30.9365
9 | TX Chơn Thành | 135 | 53 | 82 | 80 | 53 | 27 | 55 |  | 55 | 135 | 53 | 82 | 80 | 53 | 27 | 55 |  | 55 | 100 | 100 | 100
10 | Sở Lao động, TB&XH | 6559 | 0 | 6559 | 2381 |  | 2381 | 4178 |  | 4178 | 371.92 | 0 | 371.92 | 244.27 |  | 244.27 | 127.65 |  | 127.65 | 5.6704 | 10.2591 | 3.0553
11 | Hội LHPN tỉnh | 2067 | 0 | 2067 | 1235 |  | 1235 | 832 |  | 832 | 1574.7 | 0 | 1574.7 | 1232.7 |  | 1232.7 | 342 |  | 342 | 76.1829 | 99.8138 | 41.1058
12 | Sở TT&TT | 2468 | 0 | 2468 |  |  |  | 2468 |  | 2468 | 157.449 | 0 | 157.449 | 0 |  |  | 157.449 |  | 157.449 | 6.3796 |  | 6.3796
13 | Sở Văn hóa, TT&DL | 3516 | 1554 | 1962 | 2112 | 599 | 1513 | 1404 | 955 | 449 | 1492.9 | 0 | 1492.9 | 1245 |  | 1245 | 143.6 |  | 247.9 | 42.4602 | 58.9489 | 10.2279
14 | Sở Y tế | 1462 | 0 | 1462 | 1068 |  | 1068 | 394 |  | 394 | 735.112 | 0 | 735.112 | 651.468 |  | 651.468 | 83.644 |  | 83.644 | 50.2813 | 60.9989 | 21.2294
15 | Sở NN&PTNT | 3087.82 | 0 | 3087.82 |  |  | 3087.82 |  |  |  | 3087.82 | 0 | 3087.82 | 3087.82 |  | 3087.82 |  |  |  | 100 | 100 | 100
16 | BQL VQG Bù Gia Mập | 11540.664 | 0 | 11540.664 | 6632.18 |  | 6632.18 | 4908.484 |  | 4908.484 | 11540.664 |  | 11540.664 | 6632.18 |  | 6632.18 | 4908.484 |  | 4908.484 | 100 | 100 | 100
17 | Ban Dân tộc | 14001 | 1607 | 12394 | 5788 | 652 | 5136 | 8214 | 955 | 7258 | 3657.89 | 955 | 2702.89 | 1315.64 |  | 1315.64 | 2342.25 | 955 | 1387.25 | 26.1259 | 22.7305 | 28.5153
18 | LM Hợp tác xã | 2214 | 52 | 2162 | 52 | 52 |  | 2162 |  | 2162 | 98 | 0 | 98 | 0 |  |  | 98 |  | 98 | 4.4264 | 0 | 4.5328
19 | Hội Nông dân tỉnh | 422 | 0 | 422 |  |  |  | 422 |  | 422 | 413 | 0 | 413 | 0 |  |  | 413 |  | 413 | 97.8673 |  | 97.8673
20 | Tỉnh đoàn | 51 | 51 | 0 | 51 | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## PL DỰ ÁN
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022, NĂM 2023
(Tiến độ thực hiện giải ngân theo dự án)
TT | Tên dự án | Tổng kế hoạch vốn phân bổ (triệu đồng) |  |  |  | Nguồn vốn giải ngân đến ngày 15/4/2024 (triệu đồng) |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%)
|  | Tổng | Vốn NSTW | Vốn NS tỉnh | Vốn NS huyện | Tổng | Vốn NSTW | Vốn NS tỉnh | Vốn NS huyện
TỔNG |  | 545702.79 | 476334 | 49768 | 19600.79 | 358255.089 | 325136.752 | 24863.237 | 8255.1 | 65.6502
1 | Dự án 1 | 89973.5 | 78474 | 7856 | 3643.5 | 57534.9 | 51012.9 | 4379 | 2143 | 63.9465
2 | Dự án 2 | 196385 | 172937 | 17014 | 6434 | 145341 | 134351 | 8384 | 2606 | 74.0082
3 | Dự án 3 | 33214 | 28882 | 3689 | 643 | 14903.817 | 12959.42 | 1932.397 | 12 | 44.8721
4 | Dự án 4 | 121085 | 104450 | 10779 | 5856 | 99800.1 | 90092 | 7483 | 2225.1 | 82.4215
5 | Dự án 5 | 53038 | 46242 | 5207 | 1589 | 17730.57 | 15701.57 | 1123 | 906 | 33.4299
6 | Dự án 6 | 21079.29 | 18377 | 2078 | 624.29 | 13304 | 12260 | 856 | 188 | 63.1141
7 | Dự án 7 | 4021 | 3496 | 423 | 102 | 1354.862 | 1269.862 | 72 | 13 | 33.6947
8 | Dự án 8 | 4563 | 3967 | 494 | 102 | 2257.84 | 2017 | 225.84 | 15 | 49.4815
9 | Dự án 9 | 11100 | 9702 | 988 | 410 | 2247 | 1955 | 207 | 85 | 20.2432
10 | Dự án 10 | 11244 | 9807 | 1240 | 197 | 3781 | 3518 | 201 | 62 | 33.6268