| UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN DÂN TỘC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: / BDT-TTĐB | Bình Phước, ngày tháng năm 2024 |

BÁO CÁO

Tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2024

Thực hiện Công văn số 1302/UBDT-DTTS ngày 27/7/2023 của UBDT về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024;

Thực hiện Công văn số 381/UBDT-DTTS ngày 01/03/2024 về việc đôn đốc thực hiện và báo cáo công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ IV năm 2024.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 826/UBND-KGVX ngày 08/3/2024 về việc giao báo cáo công tác tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh,  cấp huyện lần thứ IV, năm 2024.

Ban Dân tộc tổng hợp báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại Hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2024 (sau đây viết tắt là Đại hội), như sau:

1. Công tác chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội

1.1. Cấp tỉnh:

Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 16 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội gồm:

- Công văn số 2620/UBND-KGVX ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV.

- Công văn số 3959/UBND-KGVX ngày 02/11/2023 về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh.

- Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 về thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2024.

- Quyết định số 356/QĐ-BCĐ ngày 04/3/2024 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2024.

- Kế hoạch số 73/KH-BCĐ ngày 04/3/2024 về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2024.

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Bình Phước trình Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024 (tại Tờ trình số 161-TTr/BCSĐ ngày 5/3/2024).

- Trình Trưởng ban Chỉ đạo ban hành 02 Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu Ban giúp việc Đại hội.

- Ban Dân tộc đã ban hành các văn bản: Phúc đáp UBND thành phố Đồng Xoài về tổ chức Đại hội; lập dự toán kinh phí Đại hội và 02 văn bản đôn đốc thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội.

- Đại hội cấp tỉnh: Dự kiến tuần thứ 2 của tháng 11/2024.

2. Cấp huyện:

- Có 10/11 huyện, thị xã, thành phố có đủ tiêu chí tổ chức Đại hội theo quy định (10/11 huyện, thị xã, thành phố gồm: Đồng Phú, Bù Đăng, Phú Riềng, Bù Gia Mập, Bù Đốp, Lộc Ninh, Hớn Quản, Bình Long, Chơn Thành, Đồng Xoài).

- Có 01 đơn vị: Thị xã Phước Long tổ chức Hội nghị.

- Có 01 huyện tổ chức Đại hội điểm: Huyện Lộc Ninh, tổ chức Đại hội xong trước ngày 10/5/2024.

- Tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội.

+ Thành lập BCĐ Đại hội gồm: Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Bù Đốp, Đồng Phú, Phú Riềng, Hớn Quản, Bình Long.

+ Ban hành Kế hoạch gồm: Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Phú Riềng, Hớn Quản, Bình Long, Chơn Thành.

+ Thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban gồm: Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Hớn Quản, Chơn Thành.

+ Đến nay, còn lại thành phố Đồng Xoài chưa ban hành các văn bản triển khai chuẩn bị tổ chức Đại hội.

- Thời gian tổ chức Đại hội cấp huyện.

+ Huyện Lộc Ninh – Địa phương được tỉnh chỉ định tổ chức Đại hội điểm dự kiến ngày 02/5/2024.

+ Thị xã Bình Long, Chơn Thành và huyện Bù Gia Mập – dự kiến trong tháng 5/2024.

+ Thị xã Phước Long – Hội nghị Hiệp thương vào ngày 24/5/2024.

+ Huyện Phú Riềng – Dự kiến trong tháng 6/2024.

3. Phương hướng nhiệm vụ tiếp theo.

- Phân bổ chỉ tiêu, hướng dẫn công tác khen thưởng Đại hội.

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội.

- Phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội cấp huyện.

4. Kiến nghị:

- Các địa phương (Phòng Dân tộc, cơ quan tham mưu công tác dân tộc) chủ động có thông tin 2 chiều về Ban Dân tộc (qua Phòng Tuyên truyền và Địa bàn) về tiến độ, khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong công tác tham mưu chuẩn bị tổ chức Đại hội để kịp thời có hướng dẫn và tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện.

- UBND thành phố Đồng Xoài khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội để đảm bảo thời gian theo quy định.

Trên đây là tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2024.

| Nơi nhận: - Trưởng ban Chỉ đạo; - Lãnh đạo Ban; - Thành viên BCĐ; - UBND cấp huyện; - CQ làm công tác Dân tộc; - Các phòng thuộc Ban. - Lưu: VT, TTĐB. | KT.TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN |
| --- | --- |